## Sheet1
任务名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 处理人 | 进度 | 原因
一、系统开发准备工作 | 3 个工作日 | 2013-10-09 | 2013-10-09 | 卢佳、张建华、唐炜、李智林 | 100%
1.需求整理 | 3 个工作日 | 2013-10-09 | 2013-10-11 | 卢佳、张建华、唐炜、李智林 | 100%
二、系统管理模块开发 | 5 个工作日 | 2013-10-12 | 2013-10-17 | 李智林、唐炜、卢佳 |  | 略有滞后，由于在开发的过程中和需求方交流后，发现需新增地市管理，岗位管理中需添加与地市的关联
1.系统模块数据库设计 | 2 个工作日 | 2013-10-12 | 2013-10-12 | 李智林、唐炜、卢佳 | 100%
2.可选配件元数据 | 3 个工作日 | 2013-10-14 | 2013-10-16 | 唐炜 | 90% | 由于处理王珊那边的需求，着手开发的时间较晚
3.合同模板管理 | 2 个工作日 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 李智林 | 100%
4.合同模板文件管理 | 2 个工作日 | 2013-10-14 | 2013-10-15 | 卢佳 | 100% | 合同文件在线预览先不着急开发
5.系统管理模块测试 | 1 个工作日 | 2013-10-16 | 2013-10-16 | 李智林、唐炜、卢佳 | 0% | 由于开发未完成，所以未能进行测试
6.系统管理模块bug修改 | 1 个工作日 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 李智林、唐炜、卢佳
三、销售管理模块开发 | 10 个工作日 | 2013-10-18 | 2013-10-31 | 李智林、唐炜、卢佳、张建华
1.销售管理模块数据库设计 | 1 个工作日 | 2013-10-18 | 2013-10-21 | 李智林、唐炜、卢佳、张建华
2.项目管理 | 1 个工作日 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 卢佳
3.客户管理 | 1 个工作日 | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 卢佳
4.报价表管理 | 4 个工作日？ | 2013-10-22 | 2013-10-25 | 李智林
5.销售订单 | 2 个工作日 | 2013-10-23 | 2013-10-24 | 唐炜
6.销售合同 | 4 个工作日？ | 2013-10-23 | 2013-10-28 | 卢佳
7.发票申请 | 2 个工作日 | 2013-10-25 | 2013-10-28 | 唐炜
8.合同收款项 | 2 个工作日 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 卢佳
9.销售管理模块测试 | 1 个工作日 | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 李智林、唐炜、卢佳
10.销售管理模块bug修改 | 1 个工作日 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 李智林、唐炜、卢佳
四、采购管理模块开发 | 6 个工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-08 | 李智林、唐炜、卢佳
1.采购管理模块数据库设计 | 1 个工作日 | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 李智林、唐炜、卢佳
2.供应商管理 | 1 个工作日 | 2013-11-04 | 2013-11-04 | 唐炜
3.询价单 | 2 个工作日 | 2013-11-04 | 2013-11-05 | 卢佳
4.采购订单 | 3 个工作日 | 2013-11-04 | 2013-11-06 | 李智林
5.采购合同 | 2 个工作日 | 2013-11-05 | 2013-11-06 | 唐炜
6.采购管理模块测试 | 1 个工作日 | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 李智林、唐炜
7.采购管理模块bug修改 | 1 个工作日 | 2013-11-08 | 2013-11-08 | 李智林、唐炜、卢佳
五、库存管理模块开发 | 4 个工作日 | 2013-11-06 | 2013-11-08 | 李智林、唐炜、卢佳、张建华
1.库存管理模块数据库设计 | 1个工作日 | 2013-11-06 | 2013-11-06 | 李智林、唐炜、卢佳、张建华
2.库存管理 | 3 个工作日 | 2013-11-07 | 2013-11-11 | 卢佳
六、售后管理模块开发 | 5 个工作日 | 2013-11-11 | 2013-11-15 | 李智林、唐炜、卢佳
1.收货 | 2 个工作日 | 2013-11-12 | 2013-11-13 | 卢佳
2.初验/终验 | 3 个工作日 | 2013-11-11 | 2013-11-13 | 李智林
3.售后管理模块测试 | 1 个工作日 | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 李智林、唐炜、卢佳
4.售后管理模块bug修改 | 1 个工作日 | 2013-11-15 | 2013-11-15 | 李智林、唐炜、卢佳
七、财务管理模块开发 | 6 个工作日 | 2013-11-18 | 2013-11-25 | 李智林、唐炜、卢佳
1.财务管理模块数据库设计 | 1个 工作日 | 2013-11-18 | 2013-11-18 | 李智林、唐炜、卢佳
2.采购付款项 | 2 个工作日? | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 卢佳
3.销售收款项 | 2 个工作日? | 2013-11-19 | 2013-11-20 | 李智林
4.发票管理 | 1 个工作日 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 卢佳
5.报销管理 | 1 个工作日 | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 唐炜
6.测试财务管理模块 | 1 个工作日 | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 李智林、唐炜、卢佳
7.修改测试bug | 1 个工作日 | 2013-11-25 | 2013-11-25 | 李智林、唐炜、卢佳
八、审核管理模块 | 4 个工作日 | 2013-11-26 | 2013-11-29 | 李智林、唐炜、卢佳
1.报价表审核 | 2 个工作日? | 2013-11-26 | 2013-11-27 | 李智林
2.审核合同 | 2 个工作日? | 2013-11-26 | 2013-11-27 | 卢佳
3.审核发票 | 2 个工作日? | 2013-11-26 | 2013-11-27 | 唐炜
4.审核订单 | 2 个工作日? | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 唐炜
5.审核合同模板 | 2 个工作日? | 2013-11-28 | 2013-11-29 | 卢佳
九、系统测试阶段 | 4 个工作日? | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 李智林、唐炜、卢佳
1.系统集成测试 | 2 个工作日？ | 2013-12-02 | 2013-12-03 | 李智林、唐炜、卢佳
2.修改集成测试出的bug | 2 个工作日？ | 2013-12-04 | 2013-12-05 | 李智林、唐炜、卢佳
3.回归测试 | 1 个工作日 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 李智林、唐炜、卢佳