## 任务数据
ID | 活动 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 前置任务 | 资源名称 | 完成情况 | 优先级 | 备注
1 | 是 | 手动计划 | 分析设计阶段 | 15 个工作日 | 2013年7月15日 8:00 | 2013年8月2日 17:00
2 | 是 | 自动计划 | 需求功能点文档 | 7 个工作日 | 2013年7月15日 8:00 | 2013年7月23日 17:00 |  | 陈亮 | 已完成 | 高
3 | 是 | 自动计划 | 原型设计(UI) | 4 个工作日 | 2013年7月24日 8:00 | 2013年7月29日 17:00 | 2 | 陈亮 | 已完成 | 高
4 | 是 | 自动计划 | 表结构设计 | 4 个工作日 | 2013年7月30日 8:00 | 2013年8月2日 17:00 | 3 | 陈亮 | 已完成 | 高
5 | 是 | 手动计划 | 美工html页面设计 | 9 个工作日 | 2013年10月8日 8:00 | 2013年10月17日 17:00
6 | 是 | 自动计划 | 登陆页面设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月8日 8:00 | 2013年10月8日 17:00 | 4 | 周文 | 50% | 高 | 目前所有的图形页面设计完成，但是需要的HTML页面没有
7 | 是 | 自动计划 | 注册页面设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月8日 8:00 | 2013年10月8日 17:00 | 4 | 周文 | 50% | 高
8 | 是 | 自动计划 | 首页康讯云计算设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月9日 8:00 | 2013年10月9日 17:00 | 6 | 周文 | 50% | 高
9 | 是 | 自动计划 | 云服务产品详情设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月9日 8:00 | 2013年10月9日 17:00 | 7 | 周文 | 50% | 高
10 | 是 | 自动计划 | 云服务购买(下单)设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月10日 8:00 | 2013年10月10日 17:00 | 8 | 周文 | 50% | 高
11 | 是 | 自动计划 | 云服务试用设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月10日 8:00 | 2013年10月10日 17:00 | 9 | 周文 | 50% | 高
12 | 是 | 自动计划 | 管理控制台设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月11日 8:00 | 2013年10月11日 17:00 | 10 | 周文 | 50% | 高
13 | 是 | 自动计划 | 虚机详情设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月11日 8:00 | 2013年10月11日 17:00 | 11 | 周文 | 50% | 高
14 | 是 | 自动计划 | 确认订单设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月12日 8:00 | 2013年10月12日 17:00 | 12 | 周文 | 50% | 高
15 | 是 | 自动计划 | 我的订单设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月12日 8:00 | 2013年10月12日 17:00 | 13 | 周文 | 50% | 高
16 | 是 | 自动计划 | 我的订单详情设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月14日 8:00 | 2013年10月14日 17:00 | 14 | 周文 | 50% | 高
17 | 是 | 自动计划 | 我的账户设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月14日 8:00 | 2013年10月14日 17:00 | 15 | 周文 | 50% | 高
18 | 是 | 自动计划 | 修改资本资料设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月15日 8:00 | 2013年10月15日 17:00 | 16 | 周文 | 50% | 高
19 | 是 | 自动计划 | 修改密码设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月15日 8:00 | 2013年10月15日 17:00 | 17 | 周文 | 50% | 高
20 | 是 | 自动计划 | 设置密保问题设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月16日 8:00 | 2013年10月16日 17:00 | 18 | 周文 | 50% | 高
21 | 是 | 自动计划 | 云服务使用申请列表设计图 | 1 个工作日 | 2013年10月16日 8:00 | 2013年10月16日 17:00 | 19 | 周文 | 50% | 高
22 | 是 | 手动计划 | 编码实现阶段 | 86 个工作日 | 2013年10月8日 8:00 | 2014年2月3日 17:00
23 | 是 | 手动计划 | web前台开发 | 55 个工作日 | 2013年10月31日 8:00 | 2014年1月15日 17:00
24 | 是 | 自动计划 | 用户权限管理 | 4 个工作日 | 2013年10月31日 8:00 | 2013年11月5日 17:00 | 20 | 陈亮 | 未完成 | 其次
25 | 是 | 手动计划 | 用户中心 | 11 个工作日 | 2013年11月5日 8:00 | 2013年11月19日 17:00 |  |  | 未完成 | 其次
26 | 是 | 自动计划 | 用户注册 | 3 个工作日 | 2013年11月5日 8:00 | 2013年11月7日 17:00 | 21 | 陈亮 | 未完成 | 其次
27 | 是 | 自动计划 | 用户登陆 | 2 个工作日 | 2013年11月8日 8:00 | 2013年11月11日 17:00 | 26 | 陈亮 | 未完成 | 其次
28 | 是 | 自动计划 | 查看个人信息 | 1 个工作日 | 2013年11月12日 8:00 | 2013年11月12日 17:00 | 27 | 陈亮 | 未完成 | 其次
29 | 是 | 自动计划 | 个人资料修改 | 2 个工作日 | 2013年11月13日 8:00 | 2013年11月14日 17:00 | 28 | 陈亮 | 未完成 | 其次
30 | 是 | 自动计划 | 密码修改 | 1 个工作日 | 2013年11月15日 8:00 | 2013年11月15日 17:00 | 29 | 陈亮 | 未完成 | 其次
31 | 是 | 自动计划 | 密码保护问题 | 2 个工作日 | 2013年11月18日 8:00 | 2013年11月19日 17:00 | 30 | 陈亮 | 未完成 | 其次
32 | 是 | 自动计划 | 订单 | 10 个工作日 | 2013年11月20日 8:00 | 2013年12月3日 17:00 |  |  | 未完成 | 其次
33 | 是 | 自动计划 | 下单 | 3 个工作日 | 2013年11月20日 8:00 | 2013年11月22日 17:00 | 31 | 陈亮 | 未完成 | 其次
34 | 是 | 自动计划 | 确认订单 | 1 个工作日 | 2013年11月25日 8:00 | 2013年11月25日 17:00 | 33 | 陈亮 | 未完成 | 其次
35 | 是 | 自动计划 | 提交审核 | 1 个工作日 | 2013年11月26日 8:00 | 2013年11月26日 17:00 | 34 | 陈亮 | 未完成 | 其次
36 | 是 | 自动计划 | 订单查看 | 1 个工作日 | 2013年11月27日 8:00 | 2013年11月27日 17:00 | 35 | 陈亮 | 未完成 | 其次
37 | 是 | 自动计划 | 订单详情 | 1 个工作日 | 2013年11月28日 8:00 | 2013年11月28日 17:00 | 36 | 陈亮 | 未完成 | 其次
38 | 是 | 自动计划 | 订单作废 | 1 个工作日 | 2013年11月29日 8:00 | 2013年11月29日 17:00 | 37 | 陈亮 | 未完成 | 其次
39 | 是 | 自动计划 | 升级 | 2 个工作日 | 2013年12月2日 8:00 | 2013年12月3日 17:00 | 38 | 陈亮 | 未完成 | 其次
40 | 是 | 手动计划 | 首页 | 4 个工作日 | 2013年12月4日 8:00 | 2013年12月9日 17:00 |  |  | 未完成 | 其次
41 | 是 | 自动计划 | 产品与服务列表 | 2 个工作日 | 2013年12月4日 8:00 | 2013年12月5日 17:00 | 39 | 陈亮 | 未完成 | 其次
42 | 是 | 自动计划 | 产品介绍 | 2 个工作日 | 2013年12月6日 8:00 | 2013年12月9日 17:00 | 41 | 陈亮 | 未完成 | 其次
43 | 是 | 手动计划 | cms后台管理系统开发 | 50 个工作日 | 2013年10月8日 8:00 | 2013年12月13日 17:00
44 | 是 | 自动计划 | 用户管理 | 2 个工作日 | 2013年10月8日 8:00 | 2013年10月9日 17:00 |  | 陈亮 | 已完成 | 高
45 | 是 | 自动计划 | 权限管理 | 2 个工作日 | 2013年10月10日 8:00 | 2013年10月11日 17:00 | 44 | 陈亮 | 已完成 | 高
46 | 是 | 自动计划 | 查看订单 | 1 个工作日 | 2013年12月10日 8:00 | 2013年12月10日 17:00 | 45 | 陈亮 | 未完成 | 其次
47 | 是 | 自动计划 | 删除订单 | 1 个工作日 | 2013年12月11日 8:00 | 2013年12月11日 17:00 | 46 | 陈亮 | 未完成 | 其次
48 | 是 | 自动计划 | 审核订单 | 1 个工作日 | 2013年12月12日 8:00 | 2013年12月12日 17:00 | 47 | 陈亮 | 未完成 | 其次
49 | 是 | 自动计划 | 租户列表 | 1 个工作日 | 2013年12月13日 8:00 | 2013年12月13日 17:00 | 48 | 陈亮 | 未完成 | 其次
50 | 是 | 自动计划 | 禁用租户 | 1 个工作日 | 2013年12月16日 8:00 | 2013年12月16日 17:00 | 49 | 陈亮 | 未完成 | 其次
51 | 是 | 自动计划 | 初始化租户密码 | 1 个工作日 | 2013年12月17日 8:00 | 2013年12月17日 17:00 | 50 | 陈亮 | 未完成 | 其次
52 | 是 | 自动计划 | 产品与服务配置管理 | 2 个工作日 | 2013年12月18日 8:00 | 2013年12月19日 17:00 | 51 | 陈亮 | 未完成 | 其次
53 | 是 | 自动计划 | VMM列表 | 1 个工作日 | 2013年12月20日 8:00 | 2013年12月20日 17:00 | 52 | 陈亮 | 未完成 | 其次
54 | 是 | 自动计划 | VMM开机 | 1.5 个工作日 | 2013年12月23日 8:00 | 2013年12月24日 12:00 | 53 | 陈亮 | 未完成 | 其次
55 | 是 | 自动计划 | VMM关机 | 1 个工作日 | 2013年12月24日 13:00 | 2013年12月25日 12:00 | 54 | 陈亮 | 未完成 | 其次
56 | 是 | 自动计划 | VMM重启 | 1 个工作日 | 2013年12月25日 13:00 | 2013年12月26日 12:00 | 55 | 陈亮 | 未完成 | 其次
57 | 是 | 自动计划 | VMM重装系统 | 2 个工作日 | 2013年12月26日 13:00 | 2013年12月30日 12:00 | 56 | 陈亮 | 未完成 | 其次
58 | 是 | 自动计划 | VMM预装软件 | 2 个工作日 | 2013年12月30日 13:00 | 2014年1月1日 12:00 | 57 | 陈亮 | 未完成 | 其次
59 | 是 | 自动计划 | VMM详细信息查看 | 1 个工作日 | 2014年1月1日 13:00 | 2014年1月2日 12:00 | 58 | 陈亮 | 未完成 | 其次
60 | 是 | 自动计划 | 添加ISO镜像 | 1 个工作日 | 2014年1月2日 13:00 | 2014年1月3日 12:00 | 59 | 陈亮 | 未完成 | 其次
61 | 是 | 自动计划 | 查询ISO镜像 | 1 个工作日 | 2014年1月3日 13:00 | 2014年1月6日 12:00 | 60 | 陈亮 | 未完成 | 其次
62 | 是 | 自动计划 | 删除ISO镜像 | 1 个工作日 | 2014年1月6日 13:00 | 2014年1月7日 12:00 | 61 | 陈亮 | 未完成 | 其次
63 | 是 | 自动计划 | 修改ISO镜像 | 1 个工作日 | 2014年1月7日 13:00 | 2014年1月8日 12:00 | 62 | 陈亮 | 未完成 | 其次
64 | 是 | 自动计划 | 查询虚拟机与租户关系列表 | 1 个工作日 | 2014年1月8日 13:00 | 2014年1月9日 12:00 | 63 | 陈亮 | 未完成 | 其次
65 | 是 | 自动计划 | 修改虚拟机与租户关系 | 1 个工作日 | 2014年1月9日 13:00 | 2014年1月10日 12:00 | 64 | 陈亮 | 未完成 | 其次
66 | 是 | 自动计划 | 删除虚拟机与租户关系 | 1 个工作日 | 2014年1月10日 13:00 | 2014年1月13日 12:00 | 65 | 陈亮 | 未完成 | 其次
67 | 是 | 自动计划 | 虚拟网络交换机列表 | 2 个工作日 | 2014年1月13日 13:00 | 2014年1月15日 12:00 | 66 | 陈亮 | 未完成 | 其次
68 | 是 | 自动计划 | 虚拟机网络交换机详情信息 | 1 个工作日 | 2014年1月15日 13:00 | 2014年1月16日 12:00 | 67 | 陈亮 | 未完成 | 其次
69 | 是 | 自动计划 | 添加域用户 | 1 个工作日 | 2014年1月16日 13:00 | 2014年1月17日 12:00 | 68 | 陈亮 | 未完成 | 其次
70 | 是 | 自动计划 | 域用户列表 | 1 个工作日 | 2014年1月17日 13:00 | 2014年1月20日 12:00 | 69 | 陈亮 | 未完成 | 其次
71 | 是 | 自动计划 | 编辑域用户 | 1 个工作日 | 2014年1月20日 13:00 | 2014年1月21日 12:00 | 70 | 陈亮 | 未完成 | 其次
72 | 是 | 自动计划 | 删除域用户 | 1 个工作日 | 2014年1月21日 13:00 | 2014年1月22日 12:00 | 71 | 陈亮 | 未完成 | 其次
73 | 是 | 手动计划 | 应用服务器开发 | 20 个工作日 | 2013年10月30日 8:00 | 2013年11月26日 17:00
74 | 是 | 手动计划 | PowerShell接口开发 | 14 个工作日 | 2013年10月12日 8:00 | 2013年10月30日 17:00
75 | 是 | 自动计划 | 创建域用户 | 1 个工作日 | 2013年10月12日 8:00 | 2013年10月12日 17:00 |  | 陈亮,陈毅文,张金华 |  | 高 | 目前暂时不需要这几个功能
76 | 是 | 自动计划 | 修改域用户 | 1 个工作日 | 2013年10月12日 8:00 | 2013年10月12日 17:00 |  | 陈亮,陈毅文,张金华 |  | 高
77 | 是 | 自动计划 | 删除域用户 | 1 个工作日 | 2013年10月14日 8:00 | 2013年10月14日 17:00 | 75 | 陈亮,陈毅文,张金华 |  | 高
78 | 是 | 自动计划 | 查询域用户 | 1 个工作日 | 2013年10月14日 8:00 | 2013年10月14日 17:00 | 76 | 陈亮,陈毅文,张金华 |  | 高
79 | 是 | 自动计划 | 创建VM | 1 个工作日 | 2013年10月15日 8:00 | 2013年10月15日 17:00 | 77 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 40% | 高
80 | 是 | 自动计划 | 修改VM | 1 个工作日 | 2013年10月15日 8:00 | 2013年10月15日 17:00 | 78 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 30% | 高
81 | 是 | 自动计划 | 删除VM | 1 个工作日 | 2013年10月16日 8:00 | 2013年10月16日 17:00 | 79 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 30% | 高
82 | 是 | 自动计划 | 获取所有VM | 1 个工作日 | 2013年10月16日 8:00 | 2013年10月16日 17:00 | 80 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 50% | 高
83 | 是 | 自动计划 | VM开机 | 1 个工作日 | 2013年10月17日 8:00 | 2013年10月17日 17:00 | 81 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
84 | 是 | 自动计划 | VM关机 | 1 个工作日 | 2013年10月17日 8:00 | 2013年10月17日 17:00 | 82 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
85 | 是 | 自动计划 | VM重启 | 1 个工作日 | 2013年10月18日 8:00 | 2013年10月18日 17:00 | 83 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
86 | 是 | 自动计划 | VM重装系统 | 1 个工作日 | 2013年10月18日 8:00 | 2013年10月18日 17:00 | 84 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
87 | 是 | 自动计划 | VM预装软件 | 1 个工作日 | 2013年10月21日 8:00 | 2013年10月21日 17:00 | 85 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
88 | 是 | 自动计划 | 获取VM的CPU数量 | 1 个工作日 | 2013年10月21日 8:00 | 2013年10月21日 17:00 | 86 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
89 | 是 | 自动计划 | 获取VM内存 | 1 个工作日 | 2013年10月22日 8:00 | 2013年10月22日 17:00 | 87 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
90 | 是 | 自动计划 | 获取VM进程 | 1 个工作日 | 2013年10月22日 8:00 | 2013年10月22日 17:00 | 88 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
91 | 是 | 自动计划 | 获取硬盘大小 | 1 个工作日 | 2013年10月23日 8:00 | 2013年10月23日 17:00 | 89 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
92 | 是 | 自动计划 | 删除VM | 1 个工作日 | 2013年10月23日 8:00 | 2013年10月23日 17:00 | 90 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
93 | 是 | 自动计划 | 设置VM的CPU个数 | 1 个工作日 | 2013年10月24日 8:00 | 2013年10月24日 17:00 | 91 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
94 | 是 | 自动计划 | 设置VM内存 | 1 个工作日 | 2013年10月24日 8:00 | 2013年10月24日 17:00 | 92 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
95 | 是 | 自动计划 | 设置硬盘大小 | 1 个工作日 | 2013年10月25日 8:00 | 2013年10月25日 17:00 | 93 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
96 | 是 | 自动计划 | 设置虚拟串行端口 | 1 个工作日 | 2013年10月25日 8:00 | 2013年10月25日 17:00 | 94 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
97 | 是 | 自动计划 | 设置VM群集设置 | 1 个工作日 | 2013年10月28日 8:00 | 2013年10月28日 17:00 | 95 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
98 | 是 | 自动计划 | 获取VM主机名 | 1 个工作日 | 2013年10月28日 8:00 | 2013年10月28日 17:00 | 96 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
99 | 是 | 自动计划 | 获取VM摘要 | 1 个工作日 | 2013年10月29日 8:00 | 2013年10月29日 17:00 | 97 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
100 | 是 | 自动计划 | 获取VM缩略图 | 1 个工作日 | 2013年10月29日 8:00 | 2013年10月29日 17:00 | 98 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
101 | 是 | 自动计划 | 设置VM主机名 | 1 个工作日 | 2013年10月30日 8:00 | 2013年10月30日 17:00 | 99 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
102 | 是 | 自动计划 | 设置VM状态 | 1 个工作日 | 2013年10月30日 8:00 | 2013年10月30日 17:00 | 100 | 陈亮,陈毅文,张金华 | 未完成 | 高
103 | 是 | 手动计划 | 定时任务开发 | 6 个工作日 | 2014年1月23日 8:00 | 2014年1月30日 17:00
104 | 是 | 自动计划 | 自动扫描已付款订单,创建虚拟机 | 3 个工作日 | 2014年1月23日 8:00 | 2014年1月27日 17:00 | 101 | 陈亮 | 未完成 | 低
105 | 是 | 自动计划 | 产品使用到期提醒 | 3 个工作日 | 2014年1月28日 8:00 | 2014年1月30日 17:00 | 102 | 陈亮 | 未完成 | 低
106 | 是 | 手动计划 | 集成测试阶段 | 8 个工作日 | 2014年1月29日 8:00 | 2014年2月7日 17:00
107 | 是 | 自动计划 | 用户下单 | 1 个工作日 | 2014年1月29日 8:00 | 2014年1月29日 17:00 |  | 陈亮 | 未完成 | 低
108 | 是 | 自动计划 | 创建VM | 1 个工作日 | 2014年1月28日 8:00 | 2014年1月28日 17:00 | 104 | 陈亮 | 未完成 | 低
109 | 是 | 自动计划 | 查看VM | 1 个工作日 | 2014年1月31日 8:00 | 2014年1月31日 17:00 | 105 | 陈亮 | 未完成 | 低
110 | 是 | 自动计划 | 修改VM配置信息 | 1 个工作日 | 2014年2月3日 8:00 | 2014年2月3日 17:00 | 109 | 陈亮 | 未完成 | 低
111 | 是 | 自动计划 | 重启VM | 1 个工作日 | 2014年2月4日 8:00 | 2014年2月4日 17:00 | 110 | 陈亮 | 未完成 | 低
112 | 是 | 自动计划 | VM开机 | 1 个工作日 | 2014年2月5日 8:00 | 2014年2月5日 17:00 | 111 | 陈亮 | 未完成 | 低
113 | 是 | 自动计划 | VM重装系统 | 1 个工作日 | 2014年2月6日 8:00 | 2014年2月6日 17:00 | 112 | 陈亮 | 未完成 | 低
114 | 是 | 自动计划 | 创建域用户 | 1 个工作日 | 2014年2月7日 8:00 | 2014年2月7日 17:00 | 113 | 陈亮 | 未完成 | 低