## 任务数据
ID | 活动 | 任务模式 | 任务名称 | 工期 | 开始日期 | 结束日期 | 前置任务 | 资源名称
1 | 是 | 自动计划 | 分析设计阶段 | 5 个工作日 | 13/1/14 8:00 | 13/1/18 17:00
2 | 是 | 自动计划 | 需求功能点文档 | 1 个工作日 | 13/1/14 8:00 | 13/1/14 17:00 |  | 李锋
3 | 是 | 自动计划 | 应用服务器接口文档 | 1 个工作日 | 13/1/15 8:00 | 13/1/15 17:00 | 2 | 李锋
4 | 是 | 自动计划 | 表结构设计 | 3 个工作日 | 13/1/16 8:00 | 13/1/18 17:00 | 3 | 李锋
5 | 是 | 自动计划 | 美工html页面设计阶段 | 8 个工作日? | 13/1/21 8:00 | 13/1/30 17:00
6 | 是 | 自动计划 | 首页模板明信片设计图 | 1 个工作日? | 13/1/21 8:00 | 13/1/21 17:00 | 4 | 李锋,李静
7 | 是 | 自动计划 | 首页diy明信片设计图 | 1 个工作日? | 13/1/22 8:00 | 13/1/22 17:00 | 6 | 李锋,李静
8 | 是 | 自动计划 | 首页动态明信片设计图 | 1 个工作日? | 13/1/23 8:00 | 13/1/23 17:00 | 7 | 李锋,李静
9 | 是 | 自动计划 | 我的照片库设计图 | 1 个工作日? | 13/1/24 8:00 | 13/1/24 17:00 | 8 | 李锋,李静
10 | 是 | 自动计划 | 我的联系人设计图 | 1 个工作日? | 13/1/25 8:00 | 13/1/25 17:00 | 9 | 李锋,李静
11 | 是 | 自动计划 | 我的收藏夹设计图 | 1 个工作日? | 13/1/28 8:00 | 13/1/28 17:00 | 10 | 李锋,李静
12 | 是 | 自动计划 | 饰物图片 | 1 个工作日? | 13/1/29 8:00 | 13/1/29 17:00 | 11 | 李锋,李静
13 | 是 | 自动计划 | 模板明信片图片 | 1 个工作日? | 13/1/30 8:00 | 13/1/30 17:00 | 12 | 李锋,李静
14 | 是 | 自动计划 | 编码实现阶段 | 24 个工作日 | 13/1/14 8:00 | 13/2/14 17:00
15 | 是 | 自动计划 | web前台开发 | 23 个工作日 | 13/1/14 8:00 | 13/2/13 17:00
16 | 是 | 自动计划 | 用户登录/注销退出 | 1 个工作日 | 13/1/14 8:00 | 13/1/14 17:00 |  | 李智林
17 | 是 | 自动计划 | DIY明信片挑照片管理 | 1 个工作日 | 13/1/15 8:00 | 13/1/15 17:00 | 16 | 李智林
18 | 是 | 自动计划 | 我的联系人管理 | 4 个工作日 | 13/1/16 8:00 | 13/1/21 17:00 | 17 | 李智林
19 | 是 | 自动计划 | 我的收藏夹管理 | 1 个工作日 | 13/1/22 8:00 | 13/1/22 17:00 | 18 | 李智林
20 | 是 | 自动计划 | 我的已发送 | 2 个工作日 | 13/1/23 8:00 | 13/1/24 17:00 | 19 | 李智林
21 | 是 | 自动计划 | 定时/发送模板明信片 | 2 个工作日 | 13/1/25 8:00 | 13/1/28 17:00 | 20 | 李智林
22 | 是 | 自动计划 | 定时/发送DIY明信片 | 6 个工作日 | 13/1/29 8:00 | 13/2/5 17:00 | 21 | 李智林
23 | 是 | 自动计划 | 定时/发送动态明信片 | 6 个工作日 | 13/2/6 8:00 | 13/2/13 17:00 | 22 | 李智林
24 | 是 | 自动计划 | cms后台管理系统开发 | 14 个工作日 | 13/1/14 8:00 | 13/1/31 17:00
25 | 是 | 自动计划 | 用户角色权限管理 | 2 个工作日 | 13/1/14 8:00 | 13/1/15 17:00 |  | 陈亮
26 | 是 | 自动计划 | 最新推荐管理 | 2 个工作日 | 13/1/16 8:00 | 13/1/17 17:00 | 25 | 陈亮
27 | 是 | 自动计划 | 热点推荐管理 | 1 个工作日 | 13/1/18 8:00 | 13/1/18 17:00 | 26 | 卢佳
28 | 是 | 自动计划 | 服务记录查询 | 3 个工作日 | 13/1/21 8:00 | 13/1/23 17:00 | 27 | 卢佳
29 | 是 | 自动计划 | 模板明信片管理 | 2 个工作日 | 13/1/18 8:00 | 13/1/21 17:00 | 26 | 陈亮
30 | 是 | 自动计划 | 相框管理 | 1 个工作日 | 13/1/24 8:00 | 13/1/24 17:00 | 28 | 卢佳
31 | 是 | 自动计划 | 邮票管理 | 1 个工作日 | 13/1/25 8:00 | 13/1/25 17:00 | 30 | 卢佳
32 | 是 | 自动计划 | 邮戳管理 | 1 个工作日 | 13/1/28 8:00 | 13/1/28 17:00 | 31 | 卢佳
33 | 是 | 自动计划 | 饰物管理 | 2 个工作日 | 13/1/22 8:00 | 13/1/23 17:00 | 29 | 陈亮
34 | 是 | 自动计划 | 用户注册/注销日报 | 3 个工作日 | 13/1/24 8:00 | 13/1/28 17:00 | 33 | 陈亮
35 | 是 | 自动计划 | 用户注册/注销月报 | 3 个工作日 | 13/1/29 8:00 | 13/1/31 17:00 | 34 | 陈亮
36 | 是 | 自动计划 | 背景音乐管理 | 1 个工作日 | 13/1/29 8:00 | 13/1/29 17:00 | 32 | 卢佳
37 | 是 | 自动计划 | 手机APP开发 | 24 个工作日 | 13/1/14 8:00 | 13/2/14 17:00
38 | 是 | 自动计划 | 用户sms注册 | 2 个工作日 | 13/1/14 8:00 | 13/1/15 17:00 |  | 张建华
39 | 是 | 自动计划 | 用户登录/注销退出 | 1 个工作日 | 13/1/16 8:00 | 13/1/16 17:00 | 38 | 张建华
40 | 是 | 自动计划 | 我的联系人管理 | 5 个工作日 | 13/1/17 8:00 | 13/1/23 17:00 | 39 | 张建华
41 | 是 | 自动计划 | 我的收藏夹管理 | 2 个工作日 | 13/1/24 8:00 | 13/1/25 17:00 | 40 | 张建华
42 | 是 | 自动计划 | 定时/发送模板明信片 | 1 个工作日 | 13/1/28 8:00 | 13/1/28 17:00 | 41 | 张建华
43 | 是 | 自动计划 | 定时/发送DIY明信片 | 6 个工作日 | 13/1/29 8:00 | 13/2/5 17:00 | 42 | 张建华
44 | 是 | 自动计划 | 定时/发送动态明信片 | 6 个工作日 | 13/2/6 8:00 | 13/2/13 17:00 | 43 | 张建华
45 | 是 | 自动计划 | 收藏模板明信片 | 1 个工作日 | 13/2/14 8:00 | 13/2/14 17:00 | 44 | 张建华
46 | 是 | 自动计划 | 应用服务器开发 | 24 个工作日 | 13/1/14 8:00 | 13/2/14 17:00
47 | 是 | 自动计划 | sms接口 | 8 个工作日 | 13/1/14 8:00 | 13/1/23 17:00
48 | 是 | 自动计划 | SMS-SGIP协议实现 | 2 个工作日 | 13/1/14 8:00 | 13/1/15 17:00 |  | 陈辉
49 | 是 | 自动计划 | SMS模块代码框架搭建以及与短信网关通信开发 | 2 个工作日 | 13/1/16 8:00 | 13/1/17 17:00 | 48 | 陈辉
50 | 是 | 自动计划 | 业务逻辑实现【上行消息处理】 | 2 个工作日 | 13/1/18 8:00 | 13/1/21 17:00 | 49 | 陈辉
51 | 是 | 自动计划 | 业务逻辑实现【上行状态报告处理】【下行短信处理】 | 1 个工作日 | 13/1/22 8:00 | 13/1/22 17:00 | 50 | 陈辉
52 | 是 | 自动计划 | SMS模块与其它内部调用接口开发 | 1 个工作日 | 13/1/23 8:00 | 13/1/23 17:00 | 51 | 陈辉
53 | 是 | 自动计划 | mms接口 | 10 个工作日 | 13/1/24 8:00 | 13/2/6 17:00
54 | 是 | 自动计划 | MMS协议实现 | 2 个工作日 | 13/1/24 8:00 | 13/1/25 17:00 | 52 | 陈辉
55 | 是 | 自动计划 | MMS与彩信中心交互逻辑开发 | 3 个工作日 | 13/1/28 8:00 | 13/1/30 17:00 | 54 | 陈辉
56 | 是 | 自动计划 | 业务逻辑实现【下发彩信内部接口功能开发，定时发送等】 | 3 个工作日 | 13/1/31 8:00 | 13/2/4 17:00 | 55 | 陈辉
57 | 是 | 自动计划 | 业务逻辑实现【上行状态报告处理】 | 1 个工作日 | 13/2/5 8:00 | 13/2/5 17:00 | 56 | 陈辉
58 | 是 | 自动计划 | SMS模块与其它内部调用接口开发 | 1 个工作日 | 13/2/6 8:00 | 13/2/6 17:00 | 57 | 陈辉
59 | 是 | 自动计划 | vac接口 | 4 个工作日 | 13/2/7 8:00 | 13/2/12 17:00
60 | 是 | 自动计划 | 与VAC客户端的接口实现 | 1 个工作日 | 13/2/7 8:00 | 13/2/7 17:00 | 58 | 陈辉
61 | 是 | 自动计划 | 注册流程开发 | 2 个工作日 | 13/2/8 8:00 | 13/2/11 17:00 | 60 | 陈辉
62 | 是 | 自动计划 | 提供webservices内部访问接口 | 1 个工作日 | 13/2/12 8:00 | 13/2/12 17:00 | 61 | 陈辉
63 | 是 | 自动计划 | 业务逻辑webservice接口 | 24 个工作日 | 13/1/14 8:00 | 13/2/14 17:00
64 | 是 | 自动计划 | 写服务记录 | 2 个工作日 | 13/1/14 8:00 | 13/1/15 17:00 |  | 刘小明
65 | 是 | 自动计划 | 添加修改删除联系人 | 1 个工作日 | 13/1/16 8:00 | 13/1/16 17:00 | 64 | 刘小明
66 | 是 | 自动计划 | 添加修改删除联系人分组 | 1 个工作日 | 13/1/17 8:00 | 13/1/17 17:00 | 65 | 刘小明
67 | 是 | 自动计划 | 添加删除照片、分类 | 1 个工作日 | 13/1/18 8:00 | 13/1/18 17:00 | 66 | 刘小明
68 | 是 | 自动计划 | 收藏模板明信片 | 1 个工作日 | 13/1/21 8:00 | 13/1/21 17:00 | 67 | 刘小明
69 | 是 | 自动计划 | 定时/发送模板明信片 | 3 个工作日 | 13/1/22 8:00 | 13/1/24 17:00 | 68 | 刘小明
70 | 是 | 自动计划 | 定时/发送DIY明信片 | 3 个工作日 | 13/1/25 8:00 | 13/1/29 17:00 | 69 | 刘小明
71 | 是 | 自动计划 | 定时/发送动态明信片 | 3 个工作日 | 13/1/30 8:00 | 13/2/1 17:00 | 70 | 刘小明
72 | 是 | 自动计划 | 添加修改删除模板明信片分类 | 1 个工作日 | 13/2/4 8:00 | 13/2/4 17:00 | 71 | 刘小明
73 | 是 | 自动计划 | 添加修改删除饰物分类 | 2 个工作日 | 13/2/5 8:00 | 13/2/6 17:00 | 72 | 刘小明
74 | 是 | 自动计划 | 添加删除模板明信片 | 1 个工作日 | 13/2/7 8:00 | 13/2/7 17:00 | 73 | 刘小明
75 | 是 | 自动计划 | 添加删除饰物 | 3 个工作日 | 13/2/8 8:00 | 13/2/12 17:00 | 74 | 刘小明
76 | 是 | 自动计划 | 添加修改模板明信片最新推荐 | 1 个工作日 | 13/2/13 8:00 | 13/2/13 17:00 | 75 | 刘小明
77 | 是 | 自动计划 | 添加修改模板明信片最热推荐 | 1 个工作日 | 13/2/14 8:00 | 13/2/14 17:00 | 76 | 刘小明
78 | 是 | 自动计划 | 接口联调阶段 | 7 个工作日 | 13/2/13 8:00 | 13/2/21 17:00
79 | 是 | 自动计划 | vac接口联调 | 2 个工作日 | 13/2/13 8:00 | 13/2/14 17:00 | 62 | 陈辉
80 | 是 | 自动计划 | mms gw接口联调 | 3 个工作日 | 13/2/15 8:00 | 13/2/19 17:00 | 79 | 陈辉
81 | 是 | 自动计划 | smsgw 接口联调 | 2 个工作日 | 13/2/20 8:00 | 13/2/21 17:00 | 80 | 陈辉
82 | 是 | 自动计划 | 集成测试阶段 | 1 个工作日? | 13/2/22 8:00 | 13/2/22 17:00 | 78
83 | 是 | 自动计划 | 用户注册 | 1 个工作日? | 13/2/22 8:00 | 13/2/22 17:00
84 | 是 | 自动计划 | 用户注销 | 1 个工作日? | 13/2/22 8:00 | 13/2/22 17:00
85 | 是 | 自动计划 | 发送模板明信片 | 1 个工作日? | 13/2/22 8:00 | 13/2/22 17:00
86 | 是 | 自动计划 | 发送DIY明信片 | 1 个工作日? | 13/2/22 8:00 | 13/2/22 17:00
87 | 是 | 自动计划 | 发送动态明信片 | 1 个工作日? | 13/2/22 8:00 | 13/2/22 17:00
88 | 是 | 自动计划 | 定时发送模板明信片 | 1 个工作日? | 13/2/22 8:00 | 13/2/22 17:00
89 | 是 | 自动计划 | 定时发送DIY明信片 | 1 个工作日? | 13/2/22 8:00 | 13/2/22 17:00
90 | 是 | 自动计划 | 定时发送动态明信片 | 1 个工作日? | 13/2/22 8:00 | 13/2/22 17:00
91 | 是 | 自动计划 | 上传管理照片 | 1 个工作日? | 13/2/22 8:00 | 13/2/22 17:00
92 | 是 | 自动计划 | 管理联系人 | 1 个工作日? | 13/2/22 8:00 | 13/2/22 17:00
93 | 是 | 自动计划 | 收藏模板明信片 | 1 个工作日? | 13/2/22 8:00 | 13/2/22 17:00